## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
PREPARATION
Lecture et analyse du cahier des charges | 0.03125 | 0:45 | [10 empty] | 0.03125
Définition des tâches et remplissage du planning prévisionnel | 0.055556 | 1:20 | [10 empty] | 0.055556
Création du planning effectif | 0.0069444 | 0:10 | [10 empty] | 0.0069444
Préparation des diagrammes de classe | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
DEVELOPPEMENT
Création de la structure des classes | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Implémentation des fonctionnalités :
- Affichage des grilles | 0.20833 |  | 0.20833 | [9 empty] | 0.20833
- Connexion entre les 2 joueurs | 0.083333 |  | 0.020833 | 1:30 | [8 empty] | 0.083333
- Placement des bateaux | 0.41667 |  |  | 4:30 | 0.22917 | [7 empty] | 0.41667
- Tour du joueur local (Affichage et envoi des données) | 0.125 |  |  |  |  | 3:00 | [6 empty] | 0.125
- Tour du joueur distant (Affichage et réception des données) | 0.25 |  |  |  |  | 3:00 | 0.125 | [5 empty] | 0.25
- Implémentation du mode solo | 0.33333 | [6 empty] | 5:30 | 0.10417 |  |  |  | 0.33333
- Système de fin de partie et d'abandon | 0.125 | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | 0.125
Implémentation des formes :
- FrmConnection | 0.0069444 |  | 0.0069444 | [9 empty] | 0.0069444
- FrmEndGame | 0.0069444 | [5 empty] | 0.0069444 | [5 empty] | 0.0069444
Création de la structure des tests unitaires | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Implémentation des tests unitaires | 0.25 | [8 empty] | 4:00 | 2:00 |  | 0.25
ADMINISTRATION
Rédaction de la documentaion technique | 0.54167 | 0:20 | 0:45 | 0:35 | 0:50 | 0:45 | 0:30 | 0:50 | 2:55 | 2:00 | 3:30 |  | 0.54167
Rédaction du manuel utilisateur | 0.375 | 0:20 | 0:30 | 0:20 | 0:35 | 0:10 | 0:15 | 0:35 | 1:30 | 0:55 | 1:25 | 0.10069 | 0.375
Mise à jour du planning effectif | 0.076389 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0.076389
Rédaction du rapport du TPI | 0.1875 | [10 empty] | 0.1875 | 0.1875
Rédaction du journal de bord | 0.076389 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0.076389
TESTS
Correction de bugs, Résolution de problèmes | 0.34375 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0.34375
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
PREPARATION
Lecture et analyse du cahier des charges | 0.03125 | 0:45 | [10 empty] | 0.03125
Définition des tâches et remplissage du planning prévisionnel | 0.055556 | 0:50 | [10 empty] | 0.034722
Création du planning effectif | 0.0069444 | 0:10 | [10 empty] | 0.0069444
Préparation des diagrammes de classe | 0.083333 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
DEVELOPPEMENT
Création de la structure des classes | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Implémentation des fonctionnalités :
- Affichage des grilles | 0.20833 |  | 0.14583 | [9 empty] | 0.14583
- Connexion entre les 2 joueurs | 0.083333 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
- Placement des bateaux | 0.41667 |  |  | 5:50 | 0.125 | [7 empty] | 0.36806
- Tour du joueur local (Affichage et envoi des données) | 0.125 |  |  |  |  | 1:40 | 0.069444 | [5 empty] | 0.13889
- Tour du joueur distant (Affichage et réception des données) | 0.25 |  |  |  |  | 2:00 | 0.069444 | [5 empty] | 0.15278
- Implémentation du mode solo | 0.33333 | [6 empty] | 3:05 | 0.125 |  |  |  | 0.25347
- Système de fin de partie et d'abandon | 0.125 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Implémentation des formes :
- FrmConnection | 0.0069444 |  | 0.0069444 |  |  |  | 0.0069444 | [5 empty] | 0.013889
- FrmEndGame | 0.0069444 | [6 empty] | 0:05 |  |  |  |  | 0.0034722
Création de la structure des tests unitaires | 0.020833 | [7 empty] | 0.027778 |  |  |  | 0.027778
Implémentation des tests unitaires | 0.25 | [7 empty] | 2:00 | 3:30 |  |  | 0.22917
ADMINISTRATION
Rédaction de la documentaion technique | 0.54167 | 0:20 | 3:00 | 1:30 | 2:30 | 2:00 | 3:00 |  | 1:00 | 1:40 | 4:20 |  | 0.80556
Rédaction du manuel utilisateur | 0.375 | 0:20 |  |  | 0:20 |  |  | 0:30 |  |  | 3:00 | 0.19444 | 0.36806
Mise à jour du planning effectif | 0.076389 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0.0069444 | 0.076389
Rédaction du rapport du TPI | 0.1875 | [10 empty] | 0.125 | 0.125
Rédaction du journal de bord | 0.076389 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0.0069444 | 0.076389
TESTS
Correction de bugs, Résolution de problèmes | 0.34375 | 0:45 |  | 0:20 | 1:50 | 2:00 | 0:10 | 4:00 | 1:00 | 2:30 | 0:20 |  | 0.53819
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00
0:45